## crono-v1.1
Semana
Actividad | Estado | Fase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Definición del problema y tutor | 100% | 1
Establecer objetivos y público | 100%
Búsqueda de referentes y estado del arte | 60%
Comprensión de los principios físicos del NAH | 80% | 2
Comprensión matemática de las técnicas de Fourier | 80%
Anteproyecto | 100% |  |  |  |  | AP
Descargar la base de datos | 30% | 3
Implementación del NAH | 0%
Comprensión de la regularizacion de Tikhonov | 50% | 4
Implementación del problema NL | 0%
Entrega 1 | 0% | [8 empty] | E1
Funcional de Tikhonov en términos de la función de Green | 0% | 5
Implementación numérica de la solución de Green | 0%
Comprensión de las l-métricas y la técnica sparse | 50% | 6
Definición del diccionario | 0%
Implementación del tercer método de regularización | 0%
Entrega 2 | 0% | [15 empty] | E2
Generación de mapas de presión acústica | 0% | 7
Comparación 3 métodos - 2 disposiciones de micros | 0%
Análisis de datos | 0%
Entrega Final | 0% | [18 empty] | EF
Documentación y poublicación en Github | 0%

## crono-v1.2
Semama
Actividad | Estado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Revisión y apropiación matemática | 80%
Revisión de bibliografía del NAH y regularización. | 70%
Estudio de la acústica | 100%
Estudio del análisis de Fourier y modelación inversa | 80%
Implementación del NAH | 25%
Acceso a la base de datos | 100%
Implementación del NAH en Python | 0%
Regularización | 5%
Implementación de la regularización de Tikhonov | 0%
Implementación de la regularización por sparcity | 0%
Implementación de la regularización por ML | 0%
Deducción de la regularización por funciones de Green | 15%
Implementación de la regularización por funciones de Green | 0%
Generación de Imágenes | 0%
Análisis de resultados y comparativa | 0%
Documentación | 15%
Entregas intermedias | 0%
Redacción informe final | 0%
Documentación en Github | 0%